## Exportoverzicht
Dit document is geëxporteerd vanuit Numbers. Elke tabel is omgezet in een Excel-werkblad. Alle andere objecten op elk Numbers-werkblad zijn op afzonderlijke werkbladen geplaatst. Het is mogelijk dat formuleberekeningen in Excel kunnen verschillen.
Naam Numbers-werkblad | Naam Numbers-tabel | Naam Excel-werkblad
Backlog
| Tabel 1 | Backlog
Sprint 1
| Frontend sprint | Sprint 1 - Frontend sprint
sprint 2
| Backend sprint | sprint 2 - Backend sprint

## Backlog
Onderzoek en Analyse:
markonderzoek
haalbaarheidsstudie
Projectraming (datum tijd)
Budget middelen
Doelgroepverzameling
Onderzoek naar c20 (extern bureau)
Project Setup:
Licencies
werkruimte
Team
Frameworks
Sponsors
Ontwerp:
UX/UI-ontwerp van de app.
Wireframing en prototyping.
Feedback verzamelen en itereren.
Design webpagina’s
Backend Ontwikkeling:
Set api for bike location
Google map api
Foutplanner api
Gps api track movement
Login credentials
Tool enable location
Database setup
Frontend Ontwikkeling:
Gebruikers interface
kaartfunctionaliteit
Socials
Login
map
Profile page
Fietslocatiezoeker:
Integreren van GPS-functionaliteit.
Ontwikkelen van algoritmen om de dichtstbijzijnde beschikbare fietsen te vinden.
Real-time updates van fietsbeschikbaarheid.
Routeplanner:
Integreren van kaart-API's voor routeberekening.
Implementeren van algoritmen voor het vinden van fietsvriendelijke routes.
Weergeven van geschatte aankomsttijd en calorieverbruik.
CO2-Besparingsmeter:
Implementeren van algoritmen voor het berekenen van CO2-besparingen.
Weergeven van CO2-besparingen op gebruikersdashboard.
Opslaan van ritgegevens voor toekomstige referentie.
Beloningen en Uitdagingen:
Ontwerpen van badges en puntenstelsel.
Implementeren van mijlpalen en uitdagingen.
Toewijzen van beloningen aan gebruikers bij het bereiken van mijlpalen.
Testen:
Uitvoeren van functionele tests.
Testen van gebruikerservaring.
Oplossen van bugs en optimaliseren van prestaties.
Lancering:
Voorbereiden van app-store vermeldingen.
Marketingstrategie opzetten.
Lancering van de app op verschillende platforms.
Events
Promotie
Advertisments
Onderhoud en Ondersteuning:
Monitoren van prestaties en gebruikersfeedback.
Doorlopende updates en verbeteringen aanbrengen.
Klantenondersteuning bieden voor gebruikersproblemen.
Feedback en reviews opvragen

## Sprint 1 - Frontend sprint
Frontend sprint
| 1,3,5,8,13 | Team
Frontend Ontwikkeling
Omzetten design uit ontwerpfase naar bootstrap in html
Navbar met logo | 1 | Ellen
Footer | 1 | Ellen
Homepagina: | 3 | Olivier
Ontwerp een overzichtelijk hoofdscherm met verschillende secties voor de belangrijkste functies van de app, zoals "Fietslocatiezoeker", "Routeplanner", "CO2-Besparingsmeter" en "Beloningen".
Implementeer navigatiebalken of tabbladen om gemakkelijk tussen verschillende secties te schakelen.
Voeg grafische elementen toe, zoals pictogrammen of afbeeldingen, om de secties visueel te onderscheiden.
Map pagina:
Fietslocatiezoeker: | 8 | Olivier
Ontwerp een placeholder waarop beschikbare fietsen in de omgeving van de gebruiker worden weergegeven.
Implementeer functies voor het tonen van fietspictogrammen op de kaart, met informatie zoals locatie, beschikbaarheid en type fiets.
Voeg knoppen toe voor het vernieuwen van de kaart en het centraal stellen van de gebruiker op de kaart.
Routeplanner:
| 1 | Ellen
Ontwerp een interface voor het invoeren van de gewenste bestemming en het plannen van een fietsroute.
Implementeer een placeholder waarop de geplande fietsroute wordt weergegeven, inclusief routebeschrijving en geschatte aankomsttijd.
Voeg interactieve elementen toe, zoals draaibare kaarten en knoppen voor het wijzigen van de routeopties.
CO2-Besparingsmeter:
Ontwerp een dashboard waarop de gebruiker zijn totale CO2-besparingen kan bekijken, evenals details van individuele ritten. | 5 | Ellen
Implementeer grafieken of diagrammen om CO2-besparingen in de loop van de tijd te visualiseren.
Voeg knoppen toe voor het delen van CO2-besparingsstatistieken op sociale media.
Profiel pagina:
Aanmelden/Registreren:
Ontwerp een aanmeld- en registratieformulier met invoervelden voor e-mailadres, wachtwoord en optioneel een gebruikersnaam. | 5 | Ellen
Implementeer validatie van invoervelden om ervoor te zorgen dat de gebruiker correcte gegevens invoert.
Voeg knoppen toe voor het aanmelden met een bestaand account of het registreren van een nieuw account.
Beloningen en Uitdagingen:
| 8 | Olivier
Ontwerp een gebruikersprofielinterface waarop badges, punten en behaalde beloningen worden weergegeven.
Implementeer een systeem voor het verdienen van punten en het ontgrendelen van badges bij het behalen van mijlpalen.
Voeg een meldingssysteem toe om gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe beloningen en uitdagingen.
Sprint van 3 dag tegen maandag 26 februari

## sprint 2 - Backend sprint
Backend sprint
| 1,3,5,8,13 | Team
APIs
Connect to Bikes API: | 5 | Benjamin
As a user, I want to see the nearest available bikes in real-time so that I can easily find a bike to use.
Google Maps Integration: | 13 | David
As a user, I want to view maps on the homepage so that I can plan my routes from the app.
Waze API Integration: | 13 | Nati
As a user, I want the app to track my bike route using Waze so that I can navigate through the city efficiently.
Geo Data and Database Setup
Geo Data Storage: | 3 | Marceline
As a developer, I need to store geo data for each route in the database so that I can provide accurate tracking and history for users.
Database Setup: | 3 | Anik
As a developer, I need to set up database tables for Users, Bikes, Routes, Locations, Rewards, and Badges to organize and manage data efficiently.
Database Classes and Functions
Get Location Bike: | 3 | Benjamin
As a user, I want to find the location of available bikes so that I can choose the closest one.
Get Location User: | 3 | Nati
As a service provider, I want to retrieve the location of users to offer them bikes within their vicinity.
Get User ID/Bike ID: | 3 | Anik
As a developer, I need to retrieve IDs for users and bikes to facilitate transactions and tracking.
Get User by Bike: | 3 | David
As a service provider, I want to know which user is using which bike to manage bike usage and availability.
Get km by Trip: | 3 | Benjamin
As a user, I want to know how many kilometers I've traveled on each trip to track my usage and fitness goals.
Get Trip Details: | 3 | Olivier
As a user, I want to view details of my trips to keep a record of my rides.
Get Current Credits/Rewards: | 3 | Marceline
As a user, I want to see my current credits and rewards to understand my achievements and benefits.
Add Map View: | 3 | David
As a user, I want to view maps when planning routes so that I can visually navigate my journey.
Social Login: | 5 | Benjamin
As a user, I want to log in using social media accounts for a quick and easy sign-in process.
User Stories for Gamification
Achieve Milestones: | 8 | Nati
As a user, I want to achieve milestones and earn badges so that I can feel rewarded for using sustainable transportation.
Track CO2 Savings: | 5 | Marceline
As a user, I want to track the CO2 savings of my rides to understand the environmental impact of my choices.
Sprint in 5 dagen